## Sheet1
단계 | 세부 과업 | 담당 부서 | 세부 내용 | 산출물
1단계: 통합 전략 및 계획 수립 | 정보시스템 자산 실사 | IT전략팀 / 시스템운영팀/ 개인정보보호팀 | 시스템 목록화, 인프라 구조 파악, 위수탁 시스템 정리 1) IT전략팀: 시스템 기능별 분류 및 중복된 시스템 통합 검토 2) 시스템운영팀: 시스템 현황 파악, 실제 운영 시스템 리스트 작성, 인프라 구조 파악 3) 개인정보보호팀: 개인정보처리 위탁 현황 점검, 위수탁 계약 점검 | ① 정보시스템 목록 ② 인프라 구성도 ③ 위수탁 관리 현황표 ④ 개인정보 수집항목 및 보유기간 현황표 ⑤ 시스템 기능 매핑표 ⑥ 자산관리대장 | 합병되는 양사(대한항공·아시아나)의전체 IT 시스템 현황을 조사하고, 이를정리·분석하여 통합 전략의 기초자료로 만드는 작업입니다.
| 개인정보 수집 항목/보유기간/위수탁자 정리 | 개인정보보호팀 | 개인정보 항목별 분석표 작성, 수집 목적 및 보유근거 명시 | ① 개인정보 항목별 수집·처리 현황표 ② 개인정보 수집 항목 분석표 ③ 개인정보 보호 점검 체크리스트 (항목/위수탁/보유기간 등)
| 통합 모델 설계 및 방식 결정 | IT PMO / 경영기획팀 / 외부 컨설팅사 | 시스템별 통합 전략 결정(IT PMO, 경영기획팀, 외부컨설팅사) 신규 구축 여부 판단 (IT PMO, 외부 컨설팅사) | ① 통합 대상 시스템 리스트 ② 시스템 통합 전략 보고서 ③ 신규 시스템 도입 검토서
| 동의 주체 구분 및 국외 이전 이슈 정리 | 개인정보보호팀 / 법무팀 | IATA·외부 연계 시스템으로의 개인정보 이전의 법적 타당성 검토 | ① 개인정보 국외 이전 대상 시스템 리스트 ② 동의 주체별 구분표
| 긴급 연결 로직 설계 (Bridging/리다이렉션) | 개발팀 / UI/UX팀 | 1) 웹개발팀: 웹 리디렉션 설계,고객식별·호환 로직 개발 2) UI/UX팀: 명확한 안내 문구,화면 전환 디자인 등을 설계 | ① 웹 리디렉션 및 고객 식별 로직 설계서 ② 안내 문구 및 화면 전환 디자인 시안
2단계: 테스트 환경 구축 | 통합 테스트 전략 수립 | QA팀 / 시스템운영팀 | 1) QA팀: 통합 테스트 시나리오 작성, 2) QA팀, 시스템운영팀: 정합성·보안 테스트 기획 | ① 통합 테스트 시나리오 ② 테스트 환경 구성 및 운영 매뉴얼
| 개인정보 시나리오 기반 테스트 항목 포함 | 개인정보보호팀 / QA팀 | 1) 개인정보보호팀: 가명처리/동의 범위 적용 등 시나리오 작성 2) QA팀: 시나리오를 기반으로 구체적인 테스트 항목 설계, 테스트 결과 분석 및 문제점 도출 | ① 개인정보 보호 관점 테스트 시나리오 ② 테스트 케이스 및 실행 계획서 ③ 테스트 결과 보고서
| 테스트용 데이터셋 생성 및 가명처리 | 개인정보보호팀 / 개발팀 | 1) 개인정보보호팀: 비식별화 기준 및 정책 수립, 개인정보보호 컴플라이언스 점검 2) 개발팀: 비식별화 데이터 가공 자동화 검증 | ① 비식별화(가명처리) 기준 및 정책 ② 테스트용 데이터셋 및 가명처리 적용 결과
| 테스트 환경 구축 (VPC 등) | 인프라팀 / 클라우드 운영팀 | 1) 인프라팀: 가상 환경 설계, 물리적 인프라 구성 2) 클라우드 운영팀: 클라우드상에서 가상 네트워크 환경 구축, 접근제어 정책 구성 | ① 테스트 환경(VPC) 설계 및 구축 문서 ② 네트워크 분리, 접근제어 정책
| 통합 시나리오 검증 | QA팀 / 데이터팀 | 1) QA팀: 예약 이력/고객정보 변경 테스트 시나리오 작성, 2) 데이터팀: 마일리지 데이터 정합성 검증, 데이터 변경 내역 모니터링, 이상치 분석 | ① 통합 시나리오 테스트 케이스 ② 실행 결과 보고서 ③ 마일리지 정합성 검증 보고서 ④ 통합 테스트 종합 평가
3단계: 시스템 통합 실행 | 데이터 마이그레이션 수행 | 데이터팀 / 개발팀 | 데이터팀: 중복 데이터 제거, 동의 정보 이관 개발팀:정합성 확보 로직 개발 | 데이터 이관 결과보고서
| 이관 미동의자 처리 로직 적용 | 개인정보보호팀 / 개발팀 | 개인정보보호팀:별도 보존·파기 정책 운영 개발팀:미동의자 정보 통합 DB 제외 | 미동의자 분리 처리 내역, 별도 보존 데이터 목록
| 분리 보존 대상 DB 구축 및 보안 설정 | 보안팀 / 인프라팀 | 보안팀:접근권한 제한, 암호화 정책 적용 인프라팀:DB 분리 저장 | DB 구성도, 보안 설정 보고서
| 고객 알림 및 고지 수단 확보 | 고객지원팀 / 마케팅팀 / 법무팀 | 고객지원팀:고지 템플릿 구성 마케팅팀:웹, 앱, 이메일 고지 템플릿 구성 법무팀:법적 고지 요건 검토 | 고지 발송 내역, 법적 고지 검토서
| 정책·처리방침 수정 및 등록 | 법무팀 / 개인정보보호팀 | 법무팀:개인정보처리방침 개인정보보호팀:개정공지 등록 절차 수행 | 개정된 개인정보처리방침, 개정 사유서
4단계: 운영 안정화 | 고객센터 운영 주체 통합 | 고객지원팀 / 운영기획팀 | 고객지원팀:콜센터 이관, CS 시스템 정리 운영기회기팀:매뉴얼 통일 | 고객센터 통합 운영 매뉴얼
| 개인정보 권리행사 체계 정비 | 개인정보보호팀 / 고객지원팀 | 개인정보보호팀:열람·정정·삭제 요청 처리 시스템 통합 고객지원팀:고객 대응 체계 정비 | 개인정보 권리행사 체계 통합 결과서
| 단일 처리방침 정비 및 고지 | 법무팀 / 마케팅팀 | 법무팀:통합된 개인정보처리방침 작성 마케팅팀:전 채널 고지 | 개인정보처리방침
| 수탁사 대상 교육 실시 | 교육팀 / 개인정보보호팀 | 교육팀:교육 프로그램 담당 개인정보보호팀:수탁사 대상 통합 시스템 보안·권한·고지사항 교육 | 수탁사 교육 매뉴얼
| 신규 시스템 도입 시 영향평가 수행 | 개인정보보호팀 / IT 전략팀 | 개인정보보호팀:PIA 수행, 고위험 항목 식별 IT 전략팀:제어방안 마련 | 개인정보영향평가(PIA) 보고서, 시스템 보완 계획서